## J.A.P. M.P.I. 2018-2019
| JAARACTIEPLAN | M.P.I. WESTHOEK |  |  |  | school: | M.P.I. WESTHOEK
| JAAR | 2018-2019 |  |  |  | Datum : | 2018-09-13
| opgemaakt door | CLOET CLAUDE |  |  |  |  | ACTUALISATIE
| aan de hand van verslagen met nummers: |  | SG28-2010-P037-KOKSIJDE-MPI-CONTROLE REGISTER - JAN SCHEPENS
SG28-2010-R022-KOKSIJDE-MPI-ALGEMENE RONDGANG
SG28-2012-R003-KOKSIJDE-MPI-ALGEMENE RONDGANG
SG28-2015-A007-KOKSIJDE-MPI+POI-RONDGANG
SG28-2016-A026-KOKSIJDE-MPI+POI-RONDGANG
SG28-2016-A027-KOKSIJDE- DE VIERTORRE-RONDGANG
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. ARISTA (Rasquin Guy 17/12/2010 - 29/11/2011 - 27/11/2012 - 19/12/2013 - 13/02/2015 - 05/10/2016 - 01/03/2018)
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 27/11/2012)
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 19/12/2013)
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 13/02/2015)
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 05/10/2016)
PERIODIEK BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 01/03/2018)
ANDERE…
PREVENTIE ANDERE INFORMATIE M.B.T. J.A.P. - G.P.P. 2018-2019
HET J.A.P. IS EEN DYNAMISCH INSTRUMENT MET ACTUALISATIES DOORHEEN DE WERKINGSPERIODE
1 | HERSTEL : BEVLOERING AUTISPEELPLAATS M.P.I.-DE VIERTORRE : DE RUBBERTEGELS OP DE SPEELPLAATS VERKEREN IN ZEER SLECHTE STAAT, HERSTEL WEGENS STRUIKEL- EN VALGEVAAR
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
2 | HERSTEL : DAKGOTEN P.O.I. DE STEIGER : DE DAKGOTEN VERKEREN OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN ZEER SLECHTE STAAT, HERSTEL WEGENS VALGEVAAR GOTEN + WATERINSIJPELING
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 | ? ONDERDEEL V.D. INTEGRAALPLANNEN SGR MET GEFASEERDE UITVOERING VIA INFRACO ? |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
3 | ONDERHOUD EN RENOVATIE GEBOUW : P.O.I. = VERF- EN BEVLOERINGSWERKEN
| * KOPIELOKAAL VERDIEP ADMINISTRATIE |  |  | WINTER 2018-2019
| * LOKAAL BSC VERDIEP ADMINISTRATIE |  |  | WINTER 2018-2019
| * LIFTLOKAAL VERDIEP ADMINISTRATIE |  |  | WINTER 2018-2019
| * LOKAAL ECONOMAAT |  |  | WINTER 2018-2019
| * INRICHTING VAN LEEFRUIMTEKEUKEN EN WASSERIJ DE MAATJES / DE DOLFIJNTJES |  |  | VIA DE VZW
4 | TOEGANGSPAD DE VIERTORRE : VERHARDING (BETONTEGELS) IN SLECHTE STAAT MET VAL- EN STRUIKELGEVAAR
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
5 | OPLEIDING PREVENTIE INTERNAAT-IPO : NIET-LIMITATIEF
* PVT-TECHNIEKEN : THEORIE EN PRAKTIJK FIXATIETECHNIEKEN
* HEROPFRISSING E.H.B.O. EN CPR-TECHNIEKEN
* INTERNE OPLEIDING/LEEFGROEP : EVACUATIE, BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES
* OPLEIDING CONTEXTBEGELEIDING
* OPLEIDING LEDINGGEVENDE IN DE WELZIJNSSECTOR (HOOFDOPVOEDER)
* OPLEIDING MEDIAWIJSHEID (KCO)
* OPLEIDING SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING (TEAM INT-IPO)
* ANDERE INDIVIDUELE OPLEIDINGEN (BINNEN OF BUITEN DIENSTVERBAND)
6 | M.P.I.
* ACTUALISATIE VAN HET E-DCP DOSSIER HULPVERLENINGSZONE WESTKUST
* ACTUALISATIE VAN DE PREVENTIEPLANS
7 | DE VIERTORRE
* FIXATIE VAN LOSSTAANDE REKJES
| * VERVANGEN VAN BESCHADIGDE LICHTARMATUREN |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017 - 24 SEPTEMBER 2018
| * RELIGHTNING KLASSEN EN GANGEN |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO VOOR OFFERTEOPMAAK OKTOBER 2017
8 | GROENONDERHOUD
* SNOEIEN VAN ALLE KNOTWILGEN (TOEGANKELIJKHEID BRANDWEGEN VOOR NOODDIENSTEN)
| * VELLEN VAN ROTTE POPULIEREN OP DOMEIN |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
9 | EVACUATIEOEFENINGEN
| * DE VIERTORRE |  |  | SEPTEMBER 2018 - MEI 2019
| * INTERNAAT |  |  | SEPTEMBER 2018 - MEI 2019
| * IPO |  |  | VIA HOOFDOPVOEDER
10 | ALGEMENE ONDERHOUDS- EN VERFRAAINGSWERKEN
| * SCHRIJNWERK DE VIERTORRE |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO 24 SEPTEMBER 2018
* SCHRIJNWERK VERDIEP DE STEIGER
* DEUREN SPORTHAL
* BELIJNING SPORTVELDEN
* ZEBRAPADEN DOMEIN
* ZITBANKEN
* VERF BRANDWERENDE DEUREN (ASBESTDOSSIER)
11 | REORGANISATIE ATELIER
* OPKUIS EN HERINRICHTING
* ACTUALISATIE INVENTARIS CBM-PBM-MACHINES-GEREEDSCHAP-…
12 | RELIGHTNING EETZAAL
| * INSTALLATIE VERLAAGD PLAFOND EN LED-VERLICHTING |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017 - 24 SEPTEMBER 2018
* BESTAANDE ARMATUREN NIET TE HERSTELLEN
13 | HOOGSPANNINGSCABINE |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
* CONFORM MAKEN VOLGENS KEURINGSVERLSAG BTV
14 | TOEGANGSPAD INTERNAAT-BUSPARKING : VERHARDING (BETONTEGELS) IN SLECHTE STAAT MET VAL-EN STRUIKELGEVAAR
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
16 | HERSTEL KOPSE KANTEN DAKGOOTOMLIJSTING DE STEIGER |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017
G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28
* WATERINSIJPELING
* NESTPLAATS VOOR BOSDUIVEN EN KAUWEN
* VALGEVAAR BIJ STORM
INFO ARBEIDSGENEESHEER - PREVENTIEADVISEUR
A. ONDERHOUD DE STEIGER = UITBREIDING MET 26/38STEN OWV (NADRUK OP SANITAIR ONDERHOUD)
B. ONDERHOUD DE VIERTORRE = UITBREIDING ONDERHOUDSUREN DOOR REORGANISTIE VAN DE WERKSCHEMA'S MPI
C. VERVANGING 70 DONSDEKENS/HOOFDKUSSENS/MATRASOVERTREKKEN (WASBAAR 95°C-BRANDKLASSE M1)
D. NIEUW B6 : SEMESTERIËLE RISICO-OPSPORING MET SECINT1 EN OWM + FEEDBACK PREVENTIE NAAR DE LEEFGROEPEN