## J.A.P. DE STEIGER 2021-2022
| JAARACTIEPLAN | DE STEIGER |  |  |  |  | school: | INTERNAAT-IPO
| JAAR | 2021-2022 |  |  |  |  | Datum : | 2021-06-08
| opgemaakt door | CLOET CLAUDE
| aan de hand van verslagen met nummers: |  | SG28-2010-P037-KOKSIJDE-MPI-CONTROLE REGISTER - JAN SCHEPENS
SG28-2010-R022-KOKSIJDE-MPI-ALGEMENE RONDGANG
SG28-2012-R003-KOKSIJDE-MPI-ALGEMENE RONDGANG
SG28-2015-A007-KOKSIJDE-MPI+POI-RONDGANG
| ACTUALISATIES |  | SG28-2016-A026-KOKSIJDE-MPI+POI-RONDGANG
SG28-2016-A027-KOKSIJDE- DE VIERTORRE-RONDGANG
SG28-2019-A062-KOKSIJDE-DE STEIGER+DE VIERTORRE RONDGANG
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. ARISTA (Rasquin Guy 17/12/10 - 29/11/11-27/11/12-19/12/13-13/02/15-05/10/16-01/03/18-27/08/19)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 27/11/2012)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 19/12/2013)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 13/02/2015)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 05/10/2016)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 01/03/2018)
BEDRIJFSBEZOEK M.P.I. DOOR INTERNE PREVENTIEADVISEUR SGR28 (Bart Devos 27/08/2019)
ANDERE…
PREVENTIE ANDERE INFORMATIE M.B.T. J.A.P. - G.P.P. 2021-2022
HET J.A.P. IS EEN DYNAMISCH INSTRUMENT MET ACTUALISATIES DOORHEEN DE WERKINGSPERIODE
1 | HERSTEL : DAKGOTEN P.O.I. DE STEIGER : DE DAKGOTEN VERKEREN OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN ZEER SLECHTE STAAT, HERSTEL WEGENS VALGEVAAR GOTEN + WATERINSIJPELING | [8 empty] | SGR STATUS QUO
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 | ? ONDERDEEL V.D. INTEGRAALPLANNEN SGR MET GEFASEERDE UITVOERING VIA INFRACO ? |  |  | DIVERSE PLAATSBEZOEKEN DOOR INFRACO
MELDING INFRACO : DEELUITVOERING IN 2020-2021 ?
2 | ONDERHOUD EN RENOVATIE INTERNAATSGEBOUW : P.O.I. = VERF- EN BEVLOERINGSWERKEN
| * KOPIELOKAAL VERDIEP ADMINISTRATIE (KAN NIET IN EIGEN BEHEER OWM) |  |  | VLOERHERSTEL VERZAKKING (VIA EXTERNE FIRMA) |  |  | 2021-2022 |  |  | STATUS QUO
| * VERDERE INRICHTING VAN LEEFRUIMTE DE ZEEDUIVELS (KEUKENTJE) |  |  | LANGETERMIJNPLANNING (SPONSORING ?) |  |  | 2021-2022 |  |  | NIEUW
| * INRICHTING 2 FIETSSTALLINGEN DE MAATJES (OC3) |  |  | OC3 |  |  | 2021 |  |  | NIEUW - OK DD.
| * INRICHTING 1 FIETSATELIER DE ZEEBONKEN (OC3) |  |  | OC3 |  |  | 2021 |  |  | NIEUW - OK DD.
| * VERNIEUWING VAN ALLE BESCHADIGDE WESO ZITMEUBILAIR |  |  | SPEELZALEN - LEEFRUIMTES | 10000 |  | 2021 |  |  | NIEUW
| * WATERINSIJPELING EN VERFSCHADE LEEFRUIMTE DE DOLFIJNTJES : HERSTEL SCHOUW |  |  | OC1 | [5 empty] | NIEUW - OK DD.
3 | TOEGANGSPAD BUSPARKING INTERNAATSVLEUGEL : VERHARDING (BETONTEGELS) IN SLECHTE STAAT MET VAL- EN STRUIKELGEVAAR | [8 empty] | SGR STATUS QUO
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO OKTOBER 2017 + 2019 + 2020
4 | OPLEIDINGEN INTERNAAT-IPO : NIET-LIMITATIEF
| * PTV-TECHNIEKEN : PRAKTIJK FIXATIETECHNIEKEN (TRAINERS MELLE) |  |  | TRAINERS PTV | [5 empty] | UITGESTELD - COVID
| * INTERNE OPLEIDING/LEEFGROEP : EVACUATIE, BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES |  |  | BELEIDSTEAM + LEEFGROEPGEBONDEN |  | DOOR BEHEERDER/CPP |  |  |  | 2021-08-31
| * ANDERE INDIVIDUELE OPLEIDINGEN (BINNEN OF BUITEN DIENSTVERBAND) |  |  | BV. FRANS BINNEN DE HULPVERLENING |  | ORTHO & MW |  |  |  | DIVERSE - OK DD.
| * WERKEN OP HOOGTE : ALLE MVD-MEDEWERKERS |  |  | UITGESTELD DOOR CORONA |  | ZIE MAP A10 |  |  |  | ???
| * GROEPSDYNAMIEK (ZEESTERRETJES/DOLFIJNTJES) - PREVENTIE VAN PERSONEELSCONFLICTEN |  |  | ZEESTERRETJES -DOLFIJNTJES PERSONEEL |  | ZIE MAP A10 |  |  | GEBOEKT | 2021-2022
| * CULTUURSENSITIEF WERKEN - PREVENTIE VAN INTERRACIALE MOEILIJKHEDEN |  |  | ALLE LEEFGROEPEN & DIRECTIETEAM |  | ZIE MAP A10 |  |  | GEBOEKT | 2021-2022
| * FEEDBACK GEVEN - PREVENTIE VAN PREVENTIE VAN PERSONEELSCONFLICTEN |  |  | ALLE LEEFGROEPEN & DIRECTIETEAM |  | ZIE MAP A10 |  |  | GEBOEKT | 2021-2022
5 | DE STEIGER
| * ACTUALISATIE VAN HET E-DCP DOSSIER HULPVERLENINGSZONE WESTKUST |  |  | DYNAMISCH | [5 empty] | DYNAMISCH
| * ACTUALISATIE VAN DE PREVENTIEPLANS |  |  | DYNAMISCH | [5 empty] | DYNAMISCH
| * NA DIVERSE SCHILDERWERKEN : HEROPHANGEN VERNIEUWDE EVACUATIEPLANS |  |  | DYNAMISCH | [5 empty] | DYNAMISCH
6 | GROENONDERHOUD
| * SNOEIEN VAN ALLE KNOTWILGEN (TOEGANKELIJKHEID BRANDWEGEN VOOR NOODDIENSTEN) |  |  | DOOR OWM / HAKSELEN = SGR | [5 empty] | NIEUW - OK DD.
| * VELLEN VAN ROTTE POPULIEREN OP DOMEIN (NA PLAATSBEZOEK GEMEENTE KOKSIJDE) |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO EN PREVENTIEADVISEUR | [5 empty] | DEELS OK
CENTRALE OFFERTE (EXTERNE FIRMA) SGR AFWACHTEN
7 | EVACUATIEOEFENINGEN
| * DE STEIGER 4 X |  |  | SEPTEMBER 2021 - APRIL 2022 - ZOMERVAKANTIE 2021 EN 2022 | [5 empty] | UITGESTELD - COVID
8 | ALGEMENE ONDERHOUDS- EN VERFRAAINGSWERKEN
| * ONDERHOUD SCHRIJNWERK (OLIË/BEITSEN) -GEFASEERD- DE STEIGER |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
| * DEUREN SPORTHAL VERVEN |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
| * BELIJNING PERSONEELSPARKING VERNIEUWEN |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
| * BELIJNING SPORTVELDEN |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
| * ZEBRAPADEN DOMEIN VERVEN |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
| * VERF BRANDWERENDE DEUREN (OPVOLGING ASBESTDOSSIER) |  |  | VIA OWM | [5 empty] | 2021-2022
10 | HOOGSPANNINGSCABINE - KEURING |  |  | CONFORM VOLGENS VERSLAG BTV MAKEN | [5 empty] | OK
11 | HERSTEL KOPSE KANTEN DAKGOOTOMLIJSTING DE STEIGER |  |  | PLAATSBEZOEK DOOR INFRACO'S | [5 empty] | STATUS QUO
| G.P.P. M.P.I. - INFRACO SGW 28 |  |  | AANVRAAG EASYNET SGR 18-05-2019 GEPLAATST - ID6905
* WATERINSIJPELING
* NESTPLAATS VOOR BOSDUIVEN EN KAUWEN
* VALGEVAAR BIJ STORM
12 | SPEELTOESTEL DE KLIMWERELD
| * AANVULLEN VALDEMPENDE SCHORS |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | OK
13 | ZANDBAK DE STEIGER
| * AANVULLEN ZANDPEIL |  |  | DYNAMISCH (FIRMA VERHELST) | [5 empty] | DIVERSE - OK DD.
14 | BRANDDETECTIECENTRALE
| * HERKEURING DOOR EDTC BTV |  |  | DEELS (IN FASEN)VERVANGEN VAN DETECTOREN VOLGENS OFFERTE ARDOVLAM | [5 empty] | INFRA SGR
15 | WASSERIJ DE STEIGER
| * VERWIJDERENVAN OVERBODIGE ELEKTRISCHE LEIDINGEN/TOESTELLEN/KABELGOTEN/… |  |  | AANVRAAG 14-9-2019 BIJ PLAATSBEZOEK INFRACO | [5 empty] | OK DD.
18 | ZITMEUBILAIR LEEFRUIMTES - SPEELZALEN
| VERWIJDEREN VAN ALLE BESCHADIGDE ZITMEUBILAIR WESCO |  |  | RAMING 10000,00€ | [5 empty] | 2021-2022
19 | SPEELPLEINEN EN TERREINEN
| * GRONDIGE CONTROLE MET HERSTEL OF VERWIJDEREN VAN TOESTELLEN |  |  | ZIE PREVENTIEREGISTER B7 | [5 empty] | 2021-2022
20 | BRANDWEERVERSLAG (2009)
| * PLAATSEN VAN EEN BRANDWERENDE DEUR RF/30 IN HET BOILERSTATION ZEEBONKEN | [8 empty] | OK VIA SGR
21 | INSPECTIE BVH 2.0
| * ONDERWIJSINSPECTIE : BEWOONBAARHEID - VEILIGHEID - HYGIËNE | [7 empty] | DE STEIGER | 2021-09-16
[9 empty] | SCHOLEN MPI | 2021-11-15
22 | RONDGANG IDPB EN EDPB (COHEZIO)
| * 2-JAARLIJKSE VEILIGHEIDSRONDGANG | [8 empty] | 2021-12-01
INFO ARBEIDSGENEESHEER - PREVENTIEADVISEUR - BOC
A. B6 : SEMESTERIËLE RISICO-OPSPORING MET SECINT1 EN OWM + FEEDBACK PREVENTIE NAAR DE LEEFGROEPEN
B. SMARTSCHOOL EN WEBSITE : ACTUEEL HOUDEN VAN VERSLAGEN PREVENTIE/NOODPLANNEN/INTERVENTIEDOSSIER ONLINE VOOR PERSONEEL/EXTERNEN
C. BEDRIJFSBEZOEKEN EXTERNE GENEESKUNDIGE DIENST : NIET MEER JAARLIJKS MAAR TWEEJAARLIJKS
D. FINANCIËLE DOCUMENTEN J.A.P. PREVENTIE = VERWIJZING NAAR BOEKHOUDING DE STEIGER EN/OF PREVENTIEREGISTER
(CFR. FINANCIEEL VERSLAG 2020 DE STEIGER - INVESTPLAN 2021-2022)